## PSP0 Project Plan Summary form
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1
PSP0 Project Plan Summary
Project Owner | Javier Mesa
Start Date | feb 04, 2017 11:51:28 AM
Completion Date | feb 04, 2017 08:47:49 PM |  |  |  | Completed: *
Keywords
Language | Java
Time in Phase (min.) | Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning |  | 0.01875 | 0.01875 | 12.2%
Design |  | 0.042361 | 0.042361 | 27.6%
Code |  | 0.065972 | 0.065972 | 43%
Compile |  | 0.017361 | 0.017361 | 11.3%
Test |  | 0.0034722 | 0.0034722 | 2.26%
Postmortem |  | 0.0055556 | 0.0055556 | 3.62%
Total | 0.125 | 0.15347 | 0.15347
Defects Injected |  | Actual | To Date | To Date %
Before Development |  | 0 | 0 | 0%
Planning |  | 0 | 0 | 0%
Design |  | 3 | 3 | 42.9%
Code |  | 4 | 4 | 57.1%
Compile |  | 0 | 0 | 0%
Test |  | 0 | 0 | 0%
Total Development |  | 7 | 7
Defects Removed |  | Actual | To Date | To Date %
Planning |  | 0 | 0 | 0%
Design |  | 0 | 0 | 0%
Code |  | 4 | 4 | 57.1%
Compile |  | 3 | 3 | 42.9%
Test |  | 0 | 0 | 0%
Total Development |  | 7 | 7
After Development |  | 0 | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.